## 部署服务器推荐
阿里云服务器配置
系统 | Ubuntu 16.04 64位
处理器 | Intel Xeon Platinum 8163 2.5G
内存 | 16G
硬盘 | 1T

## 开发计划安排
Amazon Message 开发计划时间表
|  | 2018-01-01 | [21 empty] | 2018-02-01
项目 | 负责人 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
基本框架与依赖搭建（laravel) | 汪加能 | bar: 2018-01-01 10 to 2018-01-01 11
邮箱账号配置界面程序开发 | 汪加能 | bar: 2018-01-01 12 to 2018-01-01 13
邮件下载任务程序开发 | 汪加能 | bar: 2018-01-01 15 to 2018-01-01 18
邮件发送队列程序开发 | 汪加能 | bar: 2018-01-01 19 to 2018-01-01 20; 2018-01-01 22 to 2018-01-01 23
分信规则配置界面及程序开发 | 汪加能 | bar: 2018-01-01 24 to 2018-01-01 27; 2018-01-01 29
用户管理登录界面及程序开发 | 汪加能 | bar: 2018-01-01 30 to 2018-01-01 31
下载订单与订单匹配部分开发 | 汪加能 | bar: 2018-02-01 1 to 2018-02-01 3
自动回信规则及模板配置界面开发 | 汪加能 | bar: 2018-02-01 5 to 2018-02-01 9
邮件列表界面及程序开发 | 汪加能 | bar: 2018-02-01 10; 2018-02-01 12
邮件明细界面及程序开发 | 汪加能 | bar: 2018-02-01 13 to 2018-02-01 14
邮件备注功能开发 | 汪加能 | bar: 2018-02-01 22
逾期未回复预警功能开发 | 汪加能 | bar: 2018-02-01 23 to 2018-02-01 24
服务器环境搭建与部署 | 汪加能 | bar: 2018-02-01 26 to 2018-02-01 28

## Sheet1
管理员权限用户筛选新增 | 完成 | 2018-03-01
邮件分配规则中增加对无用官方邮件的丢弃 | 完成 | 2018-03-03
超时提醒变更为直接在页面上提示 | 完成 | 2018-03-04
IMAP TO参数不支持方案解决 | 完成 | 2018-03-05
增加邮件账号，用户，时间维度统计报表 | 完成 | 2018-03-06
回复页面和历史记录页面在2个TAB | 不处理
部分邮箱转发被退信问题处理 | 完成 | 2018-03-07
增加发件人昵称处理 | 完成 | 2018-03-12
增加批量转交给他人的功能 | 完成 | 2018-03-13
当邮件匹配不到订单时，将邮件分配给 根据账号和客户邮箱 最后邮件的客服 | 完成 | 2018-03-13
账号配置增加账号昵称字段 | 完成 | 2018-03-14
邮件回复及备注后返回当前邮件明细 | 完成 | 2018-03-14
邮件列表与明细中增加SKU的显示与匹配 | 完成 | 2018-03-16
邮件列表与明细中增加ASIN的匹配 | 完成 | 2018-03-17
官网邮箱支持，增加SMTP配置栏 | 完成 | 2018-03-18
新邮件继承往来邮件历史的备注，问题类型，SKU等信息 | 完成 | 2018-03-20
邮件明细中增加物料号，由客服根据系统匹配的SKU和用户邮件内容判断自己输入 | 完成
新增待办栏，给邮件增加需要标记的标签，单独列出所有需要跟进的邮件 | 完成 | 2018-03-23
官网邮箱单独开设菜单栏目，单独显示操作 | 完成 | 2018-03-24
SKU维度问题统计报表，异常明细报表下载 | 完成 | 2018-03-25
message发送后，后台新旧版查看格式不一致问题 | 完成 | 2018-03-26
上传附件保留文件名需求 | 完成 | 2018-03-27
bug
编辑账号时，提示SELLERID 已经存在的BUG | 已修复 | 2018-03-05
导出报表中单元格被识别为日期的BUG | 已修复 | 2018-03-24
代发邮件无法识别真实邮箱 | 已修复 | 2018-04-02
找不到订单信息时，邮件属性继承不成功 | 已修复 | 2018-04-03

## Sheet2
hfytrlfuuuescjhe